## Travaux
Travaux Vigie 2015-16
Machine
Nettoyage graissage
Vérification de la robinetterie des pompes
Serrage des boulons peu accessibles
Vérification de l'accoupplement machine-chaudière (jeu)
remplacement de robinet de purge pompe
Chaudière
Isolation du tuyau d'admission
Vérification de la tuyauterie
Refaire le cendrier avec modification (étanche par rapport à le coque).
Epreuve décenale
Régularisation de la situation administrative (APAVE) ou usine de fabrication
Coque
Nettoyage karcher intérieur/extérieur
Nettoyage karcher bourlingue, démontage avant peinture
Pose de bloc-bâches (50)
Sondage des épaisseurs des tôles
Débosselage.
Peinture
Peinture intérieur des caissons avant et arrière
Pose d'un nable
Vérification presse-étoupe
remplacement anodes
Accessoires
Vernis des bancs
Reprise des planchers
Refaire la soute à eau.
Vérification des agrès

## Vigie - Etats de service
Etats de service de la Vigie
EQUIPAGE | DATE | Tps | Nb. Km | OBSERVATIONS
|  | 381 | 1128 | Depuis 2010
| 2010 | 33 | 31
JB, MAD, BMN | 2010-02-26 | 1 | 0 | Premier allumage à Nautique Sèvres. Presse-étoupe à resserrer. La machine est bruyante et demande à s'assouplir, résonance dans la coque. Marche à observer avec le condenseur et coque dans l'eau La machine semble un peu surdimensionnée pour la chaloupe.
JB, DC, MAD, BMN | 2010-03-23 | 3 | 1 | Première mise à l'eau, Bonne vaporisation, après essai, observation du non fonctionnement de la pompe alimentaire. Pas d'hélice trop faible.
JB, MAD, BMN | 2010-06-21 |  | 2 | 20 kg de bois pour atteindre 10 bars en 35 mn. Hélice satisfaisante. Et bon fonctionnement de la pompe alimentaire. 200 t/mn. Démanchement de la clavette, ce qui nous oblige à haler le bateau. Atelier des Canaux de Paris à la Darse.
JB, MAD, BMN | 2010-06-24 | 6 | 6 | Démontage de l'arbre et réparation. Un point de soudure empêche cette fois la clavette de sortir de son logement. Rupture des boulons cardan-machine et cardan-arbre. Réparation de fortune. De la darse à l'atelier des Canaux de Paris et retour.
JB, MAD, BMN | 2010-06-25 | 5 | 5 | Descente du canal St Martin avec les boulons de fortune. Réparation à l'atelier de la Brigade Fluviale. Remplacement des boulons par du 10 mm acier haute résistance.
JB, DC, MAD, BMN | 2010-06-28 | 1 | 2 | 14h47 départ, ronds dans l'eau avec des personnes de la BF. Arrêt 15h30. Du niveau bas au niveau haut -> 30 litres d'eau
JB, DC, MAD, BMN | 2010-06-29 | 6 | 4 | 7h45 allumage 9h02 arrivée poste de cérémonie 10 bars. Maintien de la pession en deçà de 10 bars pour éviter le soulèvement des soupapes. Ronds dans l'eau avec des personnes de la BF. Retour 13h30
LB, JB, MAD, BMN | 2010-09-20 | 5 | 5 | Remonte du canal St Martin
JB, DC, MAD, HB | 2010-09-22 | 2 | 1 | Essai sur la bassin de la Villette. Fuite à l'admission BP, Refaire les presse-étoupe. Changer l'hélice.
JB, DC, MAD, DM | 2010-09-24 | 4 | 5 | Descente du canal St Martin avec les boulons de fortune. Réparation à l'atelier de la Brigade Descente du canal St Martin de La Villette à la Brigade Fluviale. RAS
| 2011 | 55 | 160
JB, MAD, BMN | 2011-05-31 | 3 | 9 | 11h allumage, 11h50 écluse de l'Arsenal 13h30 arrêt. 9 km. La pompe alimentaire compense la production de vapeur à faible vitesse, On arrive à rester en production constante lorsque le régulateur n'est pas complétement ouvert et on obtient 6,5 bars. Vibration à l'arrière en vitesse maximum. Penser à amorcer la pompe alimentaire avant usage. Diverses fuites, presse-étoupe de tiroirs, pompe à vide.
JB, MAD, BMN François Veslot, Gérard Delangle | 2011-07-01 | 5 | 21 | 10h15 allumage. Remonte de la Seine jusqu'à l'écluse du Port aux Anglais, puis la Marne jusqu'à l'écluse St Maurice (Marne). Déjeuner, descente jusqu'à la gare d'Orsay retour Brigade fluviale. Soit 23 Km. Consomation 70 kg de bois, 6 alimentations manuelles pour compenser la pompe alimentairem soit 120 litres. Pression oscillant entre 6 et 7 bars. Essai de vitesse sans noter de vibration. Fuite au presse-étoupe de la pompe à vide, graissage du presse-étoupe d'étambot. Consommation moyenne : 3 Kg au kilomètre Consommation moyenne : 4 Kg à la remonte Consommation horaire : 23,3 Kg/h Vitesse moyenne : 7,6 Km/h Vitesse maximale (estimée) : >12 Km/h L'alimentation en eau est déficiente de 2,6 litres/km et 3,8 litres/km à la remonte.
MAD, BMN Guy Lécuyer +2 pers. | 2011-07-15 | 6 | 16 | 10h15 Allumage. Fuite à l'anti-bélier de la deuxième pompe attelée. Remonte vers l'écluse St Maurice (Marne). Déjeuner. Descente jusqu'à la passerelle du Pont des Arts et retour. 16h15 arrivée à la BF. 60 kg de bois. Vibration à l'arrière pendant queques minutes. La deuxième pompe suffit à alimenter la chaudière sans avoir recours à la pompe à main. 60 kg de bois.
MAD, BMN, François Veslot | 2011-09-08 | 3 | 7 | Allumage 14:00, départ 15h12 jusqu'au périphérique, arrivée 17h25. Deux gardiens de la paix à bord. Validation de la deuxième pompe d'alimentation, peu d'eau consommée. Le niveau remonte bien quand les pompes sont actives. RAS. Presses-étoupe tiroirs, piston et pompe à vide à resserrer. 26 kg de bois.
MAD, BMN, François Veslot, Jean-Jack Gardais | 2011-09-12 | 3 | 6 | Acheminement de la Vigie à la darse de la Villette 10h00 allumage, 11h15 départ, 12h30 Ecluses 7-8, 12h50 Ecluses 5-6, 13h25 Ecluses 3-4, 13h35 Ecluses 1-2, 14h15 Pont de Crimée, 14h30 arrivée darse des Canaux de Paris. RAS; Vitesse mesurée 8 km/h en maintenant la production de vapeur. Pointe à 10 km/h mais la pression baisse quand on alimente. Les pompes d'alimentation sont très efficaces. 40 kge bois
MAD, BMN, François Veslot | 2011-09-14 | 7 | 25 | 30 ans d'AMERAMI, à la Villette. 12 rotations entre l'Argonaute et les Grands Moulins de Pantin. RAS
JB, MAD, BMN, DM | 2011-09-21 | 9 | 36 | De la Villette à la Brigade Fluviale, rapatriement de la Vigie. 160 kg de bois soit 4, 5 kg au kilomètre. Canal St Denis 40 kg de bois, Seine en remontant 120 kg soit 4 kg au km pression 5-6 bars descend en cours d'alimentation. Presses-étoupe à resserrer. Fonctionnement sans pboblèmes. Restent à voir les améliorations à apporter.
MAD, BMN | 2011-11-12 | 7 | 20 | De la Brigade Fluviale au port de plaisance de Créteil et retour. Livraison d'un mâtereau à King Cheese. Passagers G. Lecuyer, J-Y Leguenec, J. Mauviel, F. Lemoine, retour P. Roynard. Consommation 100 kg de bois.
JB, MAD | 2011-11-15 |  |  | Vidange de la chaudière et de la tuyauterie. Prévision de remplacer la vanne de vidange pour permettre des extractions.
JB, MAD, CM, BMN | 2011-12-03 | 12 | 20 | Téléthon, 8h00 départ BF jusqu'au pont de la Concorde, retour puis canal St Matin jusqu'à l'écluses des Recollets, retour, pont de Tolbiac et retour BF 18h52. Vidange de la chaudière à chaud.
MAD, BMN | 2011-12-05 |  |  | Vidange de la tuyauterie. Remplacement de la vanne de vidange. Nettoyage des fonds, remplacement des crochets de fixation du taud, rangement.
| 2012 | 42 | 109
JB, MAD, BMN | 2012-01-09 |  |  | Garage de la Vigie à la DOSTL Chevilly-la-Rue
JB, MAD, BMN | 2012-02-21 |  |  | Ponçage de la coque
JB, MAD, BMN | 2012-03-15 |  |  | Application de l'antifouling noir
JB, MAD, BMN, DoM | 2012-03-26 | 6 | 8 | Mise à l'eau et remonte à la Villettte, balade canal de l'Ourq
JB, MAD, BMN, DoM Claude Doussot | 2012-04-20 | 10 | 28 | De la Villette à Chatou par la Briche avec escale à Port Van Gogh (Asnières) 120 kg de bois hors chauffe
MAD, BMN, DoM | 2012-04-21 | 5 | 12 | Ronds dans l'eau à Chatou (fête nautique) Pont de Bougival, Darse de Nanterre
MAD, DoM, Claude Sautot | 2012-04-22 | 7 | 16 | Ronds dans l'eau à Chatou (fête nautique) Ile des canotiers, Bougival, pont rail de Chatou
JB, MAD, BMN Jean Jack Gardais, Joselyne Vignoble | 2012-04-23 | 7 | 21 | De Chatou à La Villette par la Briche 120 kg de bois hors chauffe
JB, Luc Barbier, MAD, BMN | 2012-06-28 | 7 | 24 | De la Villette à l'écluse de Sevran et retour. 100 Kg de bois mauvais échange thermique (difficile de dépasser 5 bars). Jeu important dans le levier de chagement de marche. Pb d'herbe dans l'hélice.
| 2013 | 121 | 326
JB, MAD, BMN, DoM | 2013-01-22 | 3 | 5 | De la Villette à l'Arsenal. Presses-étoupe à reserrer RAS
JB, MAD, DoM | 2013-04-30 | 2 | 2 | De l'Arsenal à la BF
JB, MAD, DoM | 2013-06-04 | 5 | 10 | De la BF à la Villette invités les Nautes de Paris et Musée de la Marine
JB, MAD, BMN, | 2013-06-07 | 8 | 32 | De La Villette à Fresne-sur-Marne 200 kg de bois Pierrick Roynard et Joselyne Vignoble. M. Darguesse AFLO perdu 45 mn dans l'écluse de Sevran
JB, MAD, | 2013-06-08 | 9 | 32 | De Fresnes-sur-Marne à Varreddes 200 Kg de bois Jean-Jack Gardais et Joselyne Vignoble Invité M. Jean Louis Duffet (AFLO)
JB, MAD, | 2013-06-09 | 2 | 5 | Varreddes-Congis 70 Kg de bois (fête de Congis) il pleut, personne.
JB, MAD, | 2013-06-10 | 8 | 27 | Congis-Mareuil 250 Kg de bois, blocage du clapet anti-retour alimentation chaudière. M. Garek, Bernard Gendre, président de l'AFLO et son épouse. Perdu 2 heures dans l'écluse de Vignely, blocage de l'hémice à cause du faucardage.
JB, MAD, | 2013-06-11 | 2 | 1 | Fuite importante à l'anti-bélier d'une pompe alimentaire
JB, MAD, BMN, | 2013-06-12 | 8 | 15 | Mareuil-Port aux Perches La Ferté Milon, 170 Kg de bois. Rupture de la clavette côté machine (certainement du à l'accident du 12/2/2013)
JB, MAD, | 2013-06-14 | 8 | 40 | La Ferté Milon-Varreddes, 170 Kg de bois Les Malatiers et Druel (ABV) nous ont rejoints
JB, LB, MAD, | 2013-06-15 | 7 | 32 | Varreddes—Fresnes-sur-Marne, 170 Kg de bois, Malatier, Barbier. Perdu 1 heure dans l'écluse de Vignely
JB, MAD, | 2013-06-16 | 6 | 32 | Fresnes-sur-Marne-La Villette, 100 kilos
JB, MAD, Dom, JM Lemaire | 2013-07-15 | 3 | 8 | Essai canal de l'Ourcq pour évaluation des travaux. Après le Festival de Loire, transport de la Vigie à la DOSTL, démontage de la machine et transport au Chemin de fer des Chanteraines pour restauration.
JB, MAD, Dom, BMN | 2013-08-28 | 4 | 5 | Descente au port de l'Arsenal avec des personnes de la DOSTL. RAS
MAD, JJ Gardais | 2013-09-18 | 7 | 8 | Loire entre les ponts Royal et pont Thina
MAD JB, DM | 2013-09-19 | 7 | 12 | Sur le Canal d'Orléans
MAD JB, DM | 2013-09-20 | 8 | 16 | Sur le Canal d'Orléans
MAD BMN, DM | 2013-09-21 | 8 | 16 | Sur le Canal d'Orléans
MAD BMN, DM | 2013-09-22 | 8 | 16 | Sur le Canal d'Orléans
JB, MAD, Dom, BMN | 2013-10-03 | 3 | 4 | Des ateliers des Canaux de Paris à la Darse en passant par le pont de Crimée. Repérage pour le 8 octobre.
JB, MAD, Dom, BMN | 2013-10-08 | 4 | 4 | Navigation du pont de l'Ourqc à l'Argonaute avec le CEMM
JB, MAD, Dom | 2013-10-18 | 1 | 4 | De la Darse aux ateliers.
| 2014 | 52 | 271
JB, MAD, Dom | 2014-04-25 | 2 | 4 | Des ateliers des Canaux de Paris à la Darse.
JB, MAD Dom | 2014-05-05 | 3 | 8 | De la Darse aux ateliers et retour. RAS
JB, MAD | 2014-06-04 | 3 | 2 | De la darse aux ateliers de Pantin, acheminement à Mareuil-sur-Ay
JB, MAD, Dom, Jean-Jack Gardais | 2014-06-05 | 8 | 18 | De Mareuil-sur-Ay à Epernay et retour au PK 5. 75 Kg de bois
JB, MAD Dom, JJG | 2014-06-06 | 8 | 41 | De l'écluse de Dizy à Mézy-Moulin. 165 Kg de bois
JB, MAD Dom, JJG | 2014-06-07 | 7 | 33 | De Mézy-Moulin à Nanteuil-sur-Marne. 150 Kg de bois
JB, MAD Dom, JJG | 2014-06-08 | 7 | 37 | De Nanteuil-sur-Marne à Mary-sur-Marne. 105 Kg de bois
JB, MAD Dom, JJG | 2014-06-09 | 8 | 42 | De Mary-sur-Marne à Lagny. 90 Kg de bois
JB, MAD Dom, JJG | 2014-06-10 | 6 | 22 | De Lagny à Joinville-le-Pont. 90 Kg de bois
JB, MAD JJG | 2014-06-11 | 5 | 16 | De Joinville-le-Pont à La Villette. 60 Kg de bois
Td'A, MAD, DoM | 2014-07-05 | 4 | 15 | Bassin de la Villete et Ourcq
Td'A, MAD, DoM, R. Letourneau | 2014-07-12 | 4 | 10 | Cujan-Mestras
MAD, JJG, DoM, R. Letourneau | 2014-07-13 | 3 | 7 | Cujan-Mestras
MAD, JJG, Guy Lecuyer, PR |  | 1 | 4 | Des ateliers de Pantin à la darse du Rouvray RAS
Td'A, JB, MAD, DoM | 2014-11-15 | 2 | 8 | Bassin de la Villette et Ateliers de Pantin RAS fuite niveau bâbord
|  | 1 | 4 | De la darse du Rouvray aux ateliers de Pantins poiur grutage
| 2015 | 78 | 231
JB, MAD, PR JJ Garavoglia | 2015-05-23 | 4 | 12 | Acheminement Vigie SGAP-Briare. Briare, port de commece, pont-canal, retour porte de garde ( PK 200 canal latéral à la Loire) puis retour port de plaisance. | Briare, port de commece, pont-canal, retour porte de garde
MAD, PR, JJ Gardais | 2015-06-04 | 6 | 12 | Briare - Etang de la Gazonne, 12 écluses, 120 Kg de bois.
MAD, PR, JJ Gardais | 2015-06-05 | 7 | 16 | Etang de la Gazonne - Châtillon-Coligny 9 écluses, 120 Kg de bois
MAD, PR, JJ Gardais | 2015-06-06 | 3 | 8 | Transfert des bateaux Amily - Montargis et retour, 20 Kg de bois.
MAD, PR, JJ Gardais | 2015-06-07 | 9 | 16 | Amilly - Ecluse n°3 Montabon (Martin pêcheur), 100 Kg de bois.
MAD, PR, JJ Gardais | 2015-06-08 | 8 | 23 | Ecluse n°3 Montabon - Nemours, 140 Kg de bois.
MAD, PR, JJ Gardais | 2015-06-09 | 7 | 20 | Nemours - Moret-sur-Loing, 140 Kg de bois.
MAD, PR, JJ Gardais | 2015-06-10 | 9 | 29 | Moret-sur-Loing - Melun, 260 Kg de bois.
MAD, PR, JJ Gardais | 2015-06-11 | 6 | 38 | Melun - Ris Orangis, 140 Kg de bois.
MAD, PR, JJ Gardais | 2015-06-12 | 5 | 21 | Ris orangis - Joinville-le-Pont, 260 Kg de bois.
MAD, PR, JJ Gardais | 2015-06-13 | 7 | 20 | Joinville-le-Pont 10 fois le tour de l'ile Fanac 140 Kg de bois
JB, MAD, DoM | 2015-06-16 | 7 | 16 | Joinville-le-Pont - La Villette 200 Kg de bois
[5 empty] | Années | Km | Km cumulés | Heures de chauffe
[5 empty] | 2010 | 31 | 31 | 33
[5 empty] | 2011 | 160 | 191 | 55
[5 empty] | 2012 | 109 | 300 | 42
[5 empty] | 2013 | 326 | 626 | 121
[5 empty] | 2014 | 271 | 897 | 52